## Überblick
Burndown Chart
INFORMACIÓN SOBRE EL SPRINT |  | INFORMACIÓN DE SPRINT ACTUAL
Campo | Valor
Fecha de comienzo | 2021-11-08 | Fecha de fin de sprint | 2021-11-16
Longitud de sprint (bruto) | 8 | Longitud de sprint (neta) | 7
Días de vacaciones | 2 | Horas disponibles totales | 28
Tamaño del equipo | 4 | Suma de puntos de historia | 4
Ocupación máxima del equipo | 100% | Puntos historias abiertos | 0
Jornada de trabajo diaria en horas | 1 | Número de historias en el sprint | 4
Número de sprints actuales | 1 | Historias completadas | 4
Miembro del equipo
Daniela Santamaria
Fabio Benitez
Hugo Chaverra
Jhon Carvajal
Estado
En curso
Terminado
Sin terminar
Introduce aquí los datos de referencia de tu proyecto. Es importante mantener esta información actualizada.
Información general:
- Fecha de comienzo
- Longitud de sprint (introduce el número bruto de días)
- Días de vacaciones del período de sprint
- El tamaño de tu equipo
- La ocupación máxima deseada de tu equipo
- La jornada de trabajo diaria
Introduce el nombre de los miembros del equipo aquí:
Puedes definir el estado de tareas aquí

## Backlog
| Comienzo del sprint | 2021-11-08
| Duración del sprint en días | 7
| Velocidad | 80
ID de sprint | ID de tarea del backlog | Puntos historia | Historia | Asignado a | Estado | Completado en | Día de sprint | Columna auxiliar
1 | Conexion a mongoDB atlas y ejecucion de servidor | 1 | SAV-9 | Jhon Carvajal | Terminado | 2021-11-11 | 3 | y
1 | Generacion de mas entidades con documentos embebidos | 1 | SAV-10 | Hugo Chaverra | Terminado | 2021-11-13 | 5 | y
1 | Generacion de consultas por Id, Nombre, Apellido | 1 | SAV-11 | Fabio Benitez | Terminado | 2021-11-12 | 4 | y
1 | Consumo de CRUD para una entidad en Postman y el navegador | 1 | SAV-12 | Daniela Santamaria | Terminado | 2021-11-15 | 7 | y
2 | [7 empty] | n
2 | [7 empty] | n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Puntos historia |  | 4
Introduce aquí tu velocidad actual desde el último sprint en puntos historia. La velocidad describe el número de puntos historia que completaste durante el último sprint.
Filtra siempre el sprint actual por el ID del sprint
Describe tu tarea del backlog, estima los puntos historia asociados y asígnaselos a una persona responsable.
Escribe aquí la fecha en la que se ha completado una historia.

## Hilfstabelle - BurnDownTabelle
Puntos historia
Día de sprint | Línea ideal | Desarrollo real | Puntos historia finalizados | Aktuell
0 | 4 | 4 | 0 | y
1 | 3.4286 | 4 | 0 | y
2 | 2.8571 | 4 | 0 | y
3 | 2.2857 | 3 | 1 | y
4 | 1.7143 | 2 | 1 | y
5 | 1.1429 | 1 | 1 | y
6 | 0.57143 | 1 | 0 | y
7 | 0 | 0 | 1 | y
y
y
y
Resultado |  |  | 4 | 11